## Planilha1
ID	Sprint	US	Estimativa de esforço	Critério de aceitação	Teste de aceitação
US01	1	Enquanto usuário, desejo poder visualizar o layout da aplicação.	8h
US02	1	Enquanto cliente, solicito visualizar o protótipo do projeto.	13h	Visualização do protótipo do projeto	Protótipo Figma
US03	1	Enquanto cliente, solicito visualizar o modelo lógico e conceitual do banco de dados.	5h	Visualização do modelo lógico e conceitual	Modelo lógico e conceitual
US04	1	Enquanto cliente, solicito que a aplicação seja feita em java desktop.	40h
US05	1	Enquanto cliente, desejo poder visualizar toda documentação do produto do GitHub.	8h	Visualização da documentação atualizada no GitHub	GitHub Atualizado
US06	2	Enquanto usuário, desejo poder visualizar o desempenho dos alunos de forma individual e geral.	8h
US07	2	Enquanto usuário , desejo poder visualizar informações como últimas atividades, próximas atividades.	5h
US08	2	Enquanto usuário , desejo poder visualizar informações como últimas avaliações, próximas avaliações.	5h
US09	2	Enquanto usuário , desejo poder cadastrar alunos e salas.	5h
US10	2	Enquanto usuário , desejo poder cadastrar atividades e provas.	5h
US11	2
US12	3	Enquanto usuário, desejo que a aplicação se inicie com as informações de uma sala específica designada para tal horário.	13h
US13	3	Banco de dados.
US14	3
US15	4
US16	4
US16	4