## Sheet1
Data de início:	13/03/2023		Data atual:	3/23/2023
Duração (d):	21
					Burndown Chart / Horas / Dia
Dia	Datas	Ideal (h)	Trabalhado (h)	Real (h)
1	13/03/2023	79	3	76
2	14/03/2023	75,05	3	73
3	15/03/2023	71,1	8	65
4	16/03/2023	67,15	3	62
5	17/03/2023	63,2	5	57
6	18/03/2023	59,25	5	52
7	19/03/2023	55,3	0	52
8	20/03/2023	51,35	0	52
9	21/03/2023	47,4	0	52
10	22/03/2023	43,45	0	52
11	23/03/2023	39,5	0	52
12	24/03/2023	35,55	0	0
13	25/03/2023	31,6	0	0
14	26/03/2023	27,65	0	0
15	27/03/2023	23,7	0	0
16	28/03/2023	19,75	0	0
17	29/03/2023	15,8	0	0
18	30/03/2023	11,85	0	0
19	31/03/2023	7,9	0	0
20	01/04/2023	3,95	0	0
21	02/04/2023	-2,75335E-14	0	0

Tarefas
Descrição							Data de início	Responsável	Previsão (h)	Data de término

Levantamento de requisitos							13/03/2023	Jean	3	15/3/23

Desenvolver protótipo para a tela de visualização dos dados da Sala							13/03/2023	Vitor	3	14/3/23

Criação do modelo lógico dos dados a serem utilizados no projeto							13/03/2023	Alexandre	5	15/3/23

Estudo Java Swing: Desenvolvimento de tela com pop-up							13/03/2023	Vitor	3	3/4/23

Desenvolver protótipo para a tela de visualização e cadastro dos dados por Aluno							13/03/2023	Jean	5	3/4/23

Estudo Java Swing: Desenvolvimento de tela com lista de Strings							13/03/2023	Alexandre	5	18/3/23

Desenvolver protótipo para a tela de Cadastro de Sala, Trabalhos/Provas							13/03/2023	Michael	5	3/4/23

Estudo Java Swing: Sub-Tela com Menu							13/03/2023	Alita	3	3/4/23

Desenvolver a parte visual da tela de Sala em Java							13/03/2023	Amanda	13	3/4/23

Código para ler os dados relacionados a tela de Sala e mostrar eles na tela							13/03/2023	Alita	8	3/4/23

Função para a aplicação abrir com os dados correspondentes do horário de aula atual							13/03/2023	Jonas	3	3/4/23

Estudo Banco de Dados em Java: Desenvolver aplicação simples com leitura e cadastro de dados em SQL							13/03/2023	Michael	5	17/3/23

Definir Identidade Visual(Paleta de Cores, Fonte, Estilização de botões, etc)							13/03/2023	Jonas	3	3/4/23

Levantamento de problemas mais comuns e como resolvê-los.							13/03/2023	Amanda	3	3/4/23

Criação de página no Trello							13/03/2023	Alexandre	3	13/03/2023

Montar e Atualizar Backlog							13/03/2023	Jean	3	16/03/2023

Montar e Atualizar o Burndown							13/03/2023	Alexandre	3	03/04/2023

Documentação Github							13/03/2023	Alita	3	03/04/2023

Previsão de tempo de trabalho:
Alexandre: 11hrs
Alita: 15hrs
Amanda: 10hrs
Jonas: 13hrs
Jean: 8hrs