## Sheet1
Data de início:	04/03/2023		Data atual:	4/23/2023
Duração (d):	21
					Dia / Horas
Dia	Datas	Ideal (h)	Trabalhado (h)	Real (h)
1	04/03/2023	85	0	85
2	04/04/2023	80.75	0	85
3	04/05/2023	76.5	0	85
4	04/06/2023	72.25	0	85
5	04/07/2023	68	0	85
6	04/08/2023	63.75	8	77
7	04/09/2023	59.5	0	77
8	04/10/2023	55.25	0	77
9	04/11/2023	51	0	77
10	04/12/2023	46.75	0	77
11	04/13/2023	42.5	10	67
12	04/14/2023	38.25	0	67
13	04/15/2023	34	0	67
14	04/16/2023	29.75	0	67
15	04/17/2023	25.5	5	62
16	04/18/2023	21.25	3	59
17	04/19/2023	17	12	47
18	04/20/2023	12.75	10	37
19	04/21/2023	8.5	8	29
20	04/22/2023	4.25	21	8
21	04/23/2023	0	8	0

Tarefas
Descrição							Data de início	Responsável	Previsão (h)	Data de término

Mostrar Horários de uma dada sala (Lista)							04/03/2023	Alexandre	5	8/4/23

Tela Principal: Mostrar todas as salas cadastradas para aparecer no combo							04/03/2023	Michael	5	13/4/23
Tela Principal: Função para retornar número de alunos atrasados							04/03/2023	Alexandre	3	21/4/23
Tela Principal: Mostrar todas as avaliações cadastradas em uma dada sala (Lista)							04/03/2023	Jonas	8	19/4/23
Tela Principal: Função para iniciar a aplicação de acordo com a sala do horário atual							04/03/2023	Jonas	5	21/4/23
Tela Principal: Mostrar dados de todas as avaliações feitas para um tipo de avaliação							04/03/2023	Alexandre	5	17/4/23

Tela Principal: Deixar trabalhos atrasados com a cor vermelha							04/03/2023	Amanda	5	23/4/23

Tela Principal: Visual em Java do menu Pop-up para cadastro de um novo trabalho							04/03/2023	Vitor	3	18/4/23

Tela Principal: Cadastro dos dados inserido no Pop-Up na tabela de Avaliação							04/03/2023	Vitor	5	22/4/23

Tela Principal: Cadastro automático dos dados do Pop-Up em todos os AlunosAvaliação							04/03/2023	Alita	3	22/4/23

Tela de Cadastro: Front do cadastro de Alunos							04/03/2023	Alita	5	20/4/23

Tela de Cadastros: Front do cadastro de Salas							04/03/2023	Amanda	5	20/4/23

Tela de Cadastros: Mostrar todas as salas cadastradas para aparecer no combo							04/03/2023	Michael	5	13/4/23

Tela de Cadastro: Mostrar todas os alunos cadastrados em uma sala para aparecer na lista							04/03/2023	Alita	5	22/4/23

Tela de Cadastros: Cadastrar Alunos no Banco de Dados							04/03/2023	Vitor	5	22/4/23

Listar todos os ajustes visuais a serem feitos no protótipo do figma							04/03/2023	Jean	1	19/4/23

Ajustes Figma/Identidade visual das telas							04/03/2023	Vitor	3	04/23/2023

Atualização do Backlog							04/03/2023	Jean	3	04/19/2023

Atualização do Burndown							04/03/2023	Alexandre	3	04/08/2023

Documentação Github							04/03/2023	Alita	3	04/22/2023