## Sheet1
Data de início:	04/03/2023		Data atual:	4/12/2023
Duração (d):	21
					Dia / Horas
Dia	Datas	Ideal (h)	Trabalhado (h)	Real (h)
1	04/03/2023	77	0	77
2	04/04/2023	73.15	0	77
3	04/05/2023	69.3	0	77
4	04/06/2023	65.45	0	77
5	04/07/2023	61.6	1	76
6	04/08/2023	57.75	8	68
7	04/09/2023	53.9	0	68
8	04/10/2023	50.05	0	68
9	04/11/2023	46.2	0	68
10	04/12/2023	42.35	0	68
11	04/13/2023	38.5	0	0
12	04/14/2023	34.65	0	0
13	04/15/2023	30.8	0	0
14	04/16/2023	26.95	0	0
15	04/17/2023	23.1	0	0
16	04/18/2023	19.25	0	0
17	04/19/2023	15.4	0	0
18	04/20/2023	11.55	0	0
19	04/21/2023	7.7	0	0
20	04/22/2023	3.85	0	0
21	04/23/2023	0	0	0

Tarefas
Descrição							Data de início	Responsável	Previsão (h)	Data de término

Mostrar Horários de uma dada sala (Lista)							04/03/2023	Alexandre	5	8/4/23

Tela Principal: Mostrar todas as salas cadastradas para aparecer no combo							04/03/2023	Michael	5

Tela Principal: Mostrar todas as avaliações cadastradas em uma dada sala (Lista)							04/03/2023	Jonas	8

Tela Principal: Mostrar dados de todas as avaliações feitas para um tipo de avaliação							04/03/2023	Alexandre	5

Tela Principal: Deixar trabalhos atrasados com a cor vermelha							04/03/2023	Amanda	5

Tela Principal: Visual em Java do menu Pop-up para cadastro de um novo trabalho							04/03/2023	Vitor	3

Tela Principal: Cadastro dos dados inserido no Pop-Up na tabela de Avaliação							04/03/2023	Vitor	5

Tela Principal: Cadastro automático dos dados do Pop-Up em todos os AlunosAvaliação							04/03/2023	Alita	3

Tela de Cadastro: Front do cadastro de Alunos							04/03/2023	Alita	5

Tela de Cadastros: Front do cadastro de Salas							04/03/2023	Amanda	5

Tela de Cadastros: Mostrar todas as salas cadastradas para aparecer no combo							04/03/2023	Michael	5

Tela de Cadastro: Mostrar todas os alunos cadastrados em uma sala para aparecer no combo							04/03/2023	Jean	5

Tela de Cadastros: Cadastrar Alunos no Banco de Dados							04/03/2023	Jean	5

Listar todos os ajustes visuais a serem feitos no protótipo do figma							04/03/2023	Jean	1	7/4/23

Ajustes Figma/Identidade visual das telas							04/03/2023	Vitor	3

Atualização do Backlog							04/03/2023	Jean	3

Atualização do Burndown							04/03/2023	Alexandre	3	04/08/2023

Documentação Github							04/03/2023	Alita	3

Previsão de tempo de trabalho:
Alexandre: 11hrs
Alita: 15hrs
Amanda: 10hrs
Jonas: 13hrs
Jean: 8hrs