## Planilha1
ID	Sprint	US	Estimativa de esforço	Critério de aceitação	Teste de aceitação
US01	1	Estudo Java Swing.	13h	Estudo de Java Swing em dia.	Futura aplicação
US02	1	Estudo Java Desktop.	13h	Estudo de Java Desktop em dia.	Futura aplicação
US03	1	Desenvolvimento do modelo lógico e conceitual do Banco de Dados.	8h	Modelos lógico e conceitual criados.	Modelos criados.
US04	1	Desenvolvimento dos Protótipos.	8h	Idealizar um protótipo para validação	Protótipo Figma.
US05	1	Levantamento de Requisitos.	5h	Compreender necessidades do cliente.	Aprovação do projeto.
US06	1	Criação da documentação no GitHub.	8h	Informações do projeto documentadas.	GitHub criado.
US07	1	Definição do Layout da aplicação.	8h	Layout aplicado no protótipo.	Layout definido.
US08	1	Estudo de Banco de Dados em Java.	13h	Estudo de Banco de Dados em Java em dia.	Futura aplicação.
US09	1	Definição da Identidade Visual da aplicação.	5h	Definição da paleta de cores da aplicação.	Paleta de cores definida.
US10	1	Montar e atualizar o BurnDown.	8h	Finalizar o gráfico de BurnDown.	BurnDown finalizado.
US11	1	Montar e atualizar o Backlog.	8h	Finalizar a tabela de Backlog.	Backlog finalizado.
US12	1	Criação da página no Trello.	5h	Página criada para organização.	Página criada e em funcionamento.