## Planilha1
ID	Sprint	US	Estimativa de esforço	Critério de aceitação	Teste de aceitação
US01	1	Enquanto cliente, solicito visualizar o protótipo da tela de cadastro de sala, trabalhos e provas.	5h	Visualização do protótipo da tela de cadastro de sala, trabalhos e provas.	Protótipo Figma
US02	1	Enquanto cliente, solicito visualizar o protótipo da tela de visualização e cadastro dos dados da sala.	5h	Visualização do protótipo da tela de visualização dos dados da sala.	Protótipo Figma
US03	1	Enquanto cliente, desejo poder visualizar o layout da aplicação por meio dos protótipos.	8h	Layout estabelecido por meio dos protótipos.	Layout
US04	1	Enquanto cliente, solicito visualizar o protótipo da tela de vizualização e cadastro dos dados por aluno.	5h	Visualização do protótipo da tela de vizualização e cadastro dos dados por aluno.	Protótipo Figma
US05	1	Enquanto cliente, solicito visualizar o modelo lógico e conceitual do banco de dados.	5h	Visualização do modelo lógico e conceitual.	Modelo lógico e conceitual
US06	1	Enquanto cliente, desejo poder visualizar toda documentação do produto do GitHub.	8h	Visualização da documentação atualizada no GitHub.	GitHub Atualizado
US07	2	Enquanto usuário, desejo poder visualizar o desempenho dos alunos de forma individual e geral.	8h	A tela de desempenho dos alunos feita em java desktop.	Notas dos alunos armazenadas no banco de dados
US08	2	Enquanto cliente, desejo que o protótipo da tela de cadastro de sala, trabalhos, provas e alunos seja codificado em java desktop.	13h	Tela de cadastro de sala, trabalhos, provas e alunos em funcionamento e codificado em java desktop.	Tela em funcionamento em java desktop
US09	2	Enquanto usuário , desejo poder visualizar informações como últimas atividades, próximas atividades.	5h	Visualização das atividades recentes e anteriores salvas no banco de dados em SQL.	Armazenamento das atividades
US10	2	Enquanto usuário , desejo poder visualizar informações como últimas avaliações, próximas avaliações.	5h	Visualização das avaliações recentes e anteriores salvas no banco de dados em SQL.	Armazenamento das avaliações
US11	2	Enquanto cliente, desejo que o protótipo da tela de visualização dos dados da sala seja codificado em java desktop.	13h	Tela de visualização dos dados da sala em funcionamento e codificado em java desktop.	Tela em funcionamento em java desktop
US12	3	Enquanto usuário , desejo poder cadastrar atividades e provas.	5h	Cadastro das atividades e provas armazenados no banco de dados em SQL.	Cadastro das atividades e provas
US13	3	Enquanto usuário , desejo poder cadastrar alunos e salas.	5h	Cadastro dos alunos e salas armazenados no banco de dados em SQL.	Cadastro dos alunos e salas
US14	3	Enquanto usuário, desejo que a aplicação se inicie com as informações de uma sala específica designada para tal horário.	13h	Aplicação inicia no horário designado de acordo com a turma.	Aplicação inicia no horário designado de acordo com a turma
US15	4	Enquanto cliente, solicito a criação de gráficos com base geral em notas das salas.	5h	Criação do gráfico para o modo de apresentação.	Gráfico relacionado as notas.
US16	4	Enquanto usuário, solicito a implantação de lembretes de atividades e provas durante o mês.	8h	Implantação de lembretes de atividades e provas durante o mês.	Lembretes de atividades e provas durante o mês cadastradas