## Sheet1
Data de início:	03/13/2023		Data atual:	4/2/2023
Duração (d):	21
					Dia / Horas
Dia	Datas	Ideal (h)	Trabalhado (h)	Real (h)
1	03/13/2023	76	3	73
2	03/14/2023	72.2	0	73
3	03/15/2023	68.4	11	62
4	03/16/2023	64.6	3	59
5	03/17/2023	60.8	5	54
6	03/18/2023	57	5	49
7	03/19/2023	53.2	0	49
8	03/20/2023	49.4	0	49
9	03/21/2023	45.6	0	49
10	03/22/2023	41.8	0	49
11	03/23/2023	38	8	41
12	03/24/2023	34.2	0	41
13	03/25/2023	30.4	0	41
14	03/26/2023	26.6	3	38
15	03/27/2023	22.8	8	30
16	03/28/2023	19	21	9
17	03/29/2023	15.2	0	9
18	03/30/2023	11.4	0	9
19	03/31/2023	7.60000000000003	0	9
20	04/01/2023	3.80000000000003	0	9
21	04/02/2023	2.75335310107039E-14	9	0

Tarefas
Descrição							Data de início	Responsável	Previsão (h)	Data de término

Levantamento de requisitos							03/13/2023	Jean	3	15/3/23

Desenvolver protótipo para a tela de visualização dos dados da Sala							03/13/2023	Vitor	3	27/3/23

Criação do modelo lógico dos dados a serem utilizados no projeto							03/13/2023	Alexandre	5	15/3/23

Estudo Java Swing: Desenvolvimento de tela com pop-up							03/13/2023	Vitor	3	2/4/23

Desenvolver protótipo para a tela de visualização e cadastro dos dados por Aluno							03/13/2023	Michael	5	23/3/23

Estudo Java Swing: Desenvolvimento de tela com lista de Strings							03/13/2023	Alexandre	5	18/3/23

Desenvolver protótipo para a tela de Cadastro de Sala, Trabalhos/Provas							03/13/2023	Michael	5	27/3/23

Estudo Java Swing: Sub-Tela com Menu							03/13/2023	Alita	3	2/4/23

Desenvolver a parte visual da tela de Sala em Java							03/13/2023	Amanda	13	28/3/23

Código para ler os dados relacionados a tela de Sala e mostrar eles na tela							03/13/2023	Alita	8	28/3/23

Tarefa de Estudo: Função para a aplicação abrir com os dados correspondentes do horário de aula atual							03/13/2023	Jonas	3	23/3/23

Estudo Banco de Dados em Java: Desenvolver aplicação simples com leitura e cadastro de dados em SQL							03/13/2023	Michael	5	17/3/23

Definir Identidade Visual(Paleta de Cores, Fonte, Estilização de botões, etc)							03/13/2023	Jonas	3	26/3/23

Criação de página no Trello							03/13/2023	Alexandre	3	03/13/2023

Montar e Backlog							03/13/2023	Jean	3	03/16/2023

Montar o Burndown							03/13/2023	Alexandre	3	03/15/2023

Documentação Github							03/13/2023	Alita	3	04/02/2023

Previsão de tempo de trabalho:
Alexandre: 11hrs
Alita: 15hrs
Amanda: 10hrs
Jonas: 13hrs
Jean: 8hrs