## Planilha1
ID	Sprint	US	Estimativa de esforço	Critério de aceitação	Teste de aceitação
US01	4	Implementar função de aviso sobre provas e atividades próximas	5	Função implementada e mostrando os trabalhos cuja data está próximas da entrega	alerta funcional para trabalhos próximos
US02	4	Implementar exibição dos dados e estatísticas da sala (Tela dedicada)	8	Função implementada em nova tela, exibindo os dados gerais da sala	abrir nova tela, com a mesma mostrando todas as funcionalidades implementadas e funcionais
US03	4	Implementar correção: troca de salas na tela de cadastro	3	corrigir a exibição dos componentes das salas na tela de cadastro	Mostrar a exibição correta dos dados
US04	4	implementar correção: coluna de avaliação na tela principal	3	corrigir a exibição da coluna de avaliação ao trocar de trabalhos	dita coluna não mais constar ao mudar de trabalho
US05	4	Implementar o cadastro de salas novas	5	conseguir cadastrar novas salas no banco de dados	novas salas cadastradas e aparecendo no sistema
US06	4	Melhoria do desempenho do sistema	8	sistema demonstrando uma melhor performace	conseguir utilizar o programa sem que o mesmo "trave"
US07	4	Implementar correção: formatação de datas	3	datas formatadas para o modelo dia-mês-ano	sistema mostrando as datas no formato correto
US08	4	Implementar correção: atualização de alunos e horários	3	função implementada e exibindo corretamente os dados referidos	exibição correta dos alunos e horários