## Planilha1
ID	Sprint	US	Estimativa de esforço	Critério de aceitação	Teste de aceitação
US01	2	Visualização dos horários em uma dada sala na tela principal.	5h	Horários de salas aplicadas.	Horários em ordem.
US02	2	Visualização das salas cadastradas.	5h	Salas cadastradas no banco na tela principal.	Salas listadas na tela principal.
US03	2	Visualização das avaliações cadastradas em uma dada sala.	8h	Avaliações cadastradas em uma dada sala na tela principal.	Avaliações listadas na tela principal.
US04	2	Visualização das informações das avaliações por aluno.	5h	Avaliações por aluno correspondente.	Avaliações por aluno listadas na tela principal.
US05	2	Listagem de ajustes visuais da aplicação.	1h	Lista para ajustes do Figma.	Lista para ajustes do Figma feita.
US06	2	Atualização da documentação no GitHub.	5h	Informações do projeto documentadas.	GitHub atualizado.
US07	2	Atualização na identificação de trabalhos atrasados	5h	Diferenciação para trabalhos atrasados.	Mudança visível para trabalhos atrasados.
US08	2	Criação do visual do menu pop-up de cadastro de novos trabalhos.	3h	Protótipo Figma criado.	Protótipo Figma.
US09	2	Montar e atualizar o Backlog.	5h	Finalizar a tabela de Backlog.	Backlog finalizado.
US10	2	Montar e atualizar o BurnDown.	5h	Finalizar o gráfico de BurnDown.	BurnDown finalizado.
US11	2	Ajustes da identidade visual da aplicação.	3h	Atualização visual da aplicação no Figma.	Atualização feita no Figma.