## Sheet1
Data de início: | 2023-05-15 |  | Data atual: | 2023-06-04
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2023-05-15 | 56 | 3 | 53
2 | 2023-05-16 | 53.2 | 0 | 53
3 | 2023-05-17 | 50.4 | 3 | 50
4 | 2023-05-18 | 47.6 | 0 | 50
5 | 2023-05-19 | 44.8 | 0 | 50
6 | 2023-05-20 | 42 | 5 | 45
7 | 2023-05-21 | 39.2 | 0 | 45
8 | 2023-05-22 | 36.4 | 3 | 42
9 | 2023-05-23 | 33.6 | 3 | 39
10 | 2023-05-24 | 30.8 | 3 | 36
11 | 2023-05-25 | 28 | 6 | 30
12 | 2023-05-26 | 25.2 | 0 | 30
13 | 2023-05-27 | 22.4 | 2 | 28
14 | 2023-05-28 | 19.6 | 0 | 28
15 | 2023-05-29 | 16.8 | 0 | 28
16 | 2023-05-30 | 14 | 0 | 28
17 | 2023-05-31 | 11.2 | 0 | 28
18 | 2023-06-01 | 8.4 | 10 | 18
19 | 2023-06-02 | 5.6 | 10 | 8
20 | 2023-06-03 | 2.8 | 3 | 5
21 | 2023-06-04 | 0 | 5 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Tela Principal: Função de de aviso sobre provas e atividades próximas |  |  |  |  | 2023-05-15 | Vitor | 5 | 2023-06-01
Tela Principal: Formatação de datas sem afetar o update de AlunoAvaliacao |  |  |  |  | 2023-05-15 | Jonas | 3 | 2023-06-03
Tela Exibição: Protótipo Visual e definição de features |  |  |  |  | 2023-05-15 | Vitor | 3 | 2023-05-22
Tela Exibição: Visual em Java |  |  |  |  | 2023-05-15 | Vitor | 3 | 2023-05-23
Tela Exibição: Função de média dos alunos na avaliação |  |  |  |  | 2023-05-15 | Amanda | 5 | 2023-06-02
Tela Exibição: Função de número de alunos aprovados |  |  |  |  | 2023-05-15 | Alita | 5 | 2023-06-02
Tela Cadastro: Cadastro de Salas |  |  |  |  | 2023-05-15 | Alexandre | 3 | 2023-05-15
Melhorar desepenho do sistema: BD |  |  |  |  | 2023-05-15 | Michael | 3 | 2023-05-17
Melhorar desepenho do sistema:Tela Cadastro |  |  |  |  | 2023-05-15 | Michael | 3 | 2023-05-24
Melhorar desepenho do sistema: Tela Principal |  |  |  |  | 2023-05-15 | Alexandre | 5 | 2023-06-04
Melhoria: Ao trocar de telas, manter a mesma sala no combo |  |  |  |  | 2023-05-15 | Jonas | 2 | 2023-05-27
Bug: Ao mudar de 'Geral' para outra sala, é necessário mudar de sala duas vezes para que a coluna "Avaliação" desapareça |  |  |  |  | 2023-05-15 | Alexandre | 3 | 2023-05-25
Deploy da Aplicação |  |  |  |  | 2023-05-15 | Michael | 5 | 2023-05-20
Bug do combo da cadastro de sala |  |  |  |  | 2023-05-15 | Alexandre | 3 | 2023-05-25
Bug da função de rendimento geral |  |  |  |  | 2023-05-15 | Jonas | 5 | 2023-06-01
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1